## Slide 1
ОБЪЕКТИВ
Инструкция пользователя
Как пользоваться системой мониторинга стройплощадки
Для руководителя (РП, ПТО, технадзор) и прораба на объекте
«Объектив» · инструкция пользователя
1/20
Notes: Титул инструкции. Две роли: руководитель в вебе, прораб в мобильном приложении.

## Slide 2
НАЧАЛО
Кто и что делает
РУКОВОДИТЕЛЬ (РП, ПТО, ТЕХНАДЗОР)
Работает в веб-интерфейсе на компьютере
Смотрит портфель объектов
Разбирает план/факт и замечания
Видит риск и прогноз срока
ПРОРАБ
Работает в мобильном приложении на телефоне
Фотографирует выполненные работы
Один тап — одно фото
Видит соревнование бригад
«Объектив» · инструкция пользователя
2/20
Notes: Показать, что система обслуживает две роли с разными задачами.

## Slide 3
СУТЬ
Что делает «Объектив» за 20 секунд
ТРИ ВЕЩИ РУКОВОДИТЕЛЬ ВИДИТ РАЗДЕЛЬНО
НАБЛЮДЕНИЕ — подтверждена ли работа камерой
ОТЧЁТНОСТЬ — сходится ли это с тем, что заявил подрядчик
СРОКИ — насколько сдвигается срок
«График есть у всех, камеры есть у многих — мы превращаем их в управление стройкой»
«Объектив» · инструкция пользователя
3/20
Notes: Ключевая мысль: сверху вниз — камера, отчёт, срок. Три независимые оси.

## Slide 4
ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП
Честность, а не иллюзия
СИСТЕМА ФИКСИРУЕТ, А НЕ УТВЕРЖДАЕТ
Она не утверждает, что работа ВЫПОЛНЕНА
Она фиксирует только то, что ВИДЕЛА: техника была или нет, двигалась или стояла
Всё, что не видно с камеры, честно помечается «НЕ ПРОВЕРЯЕТСЯ»
«Не проверяется» — это честный статус, а не зелёная галочка
«Объектив» · инструкция пользователя
4/20
Notes: Это самый важный слайд инструкции. Повторить фразу про «не проверяется».

## Slide 5
ЧАСТЬ I
Руководитель
Веб-интерфейс: портфель, объекты, план/факт, статусы, риск
«Объектив» · инструкция пользователя
5/20
Notes: Переходим к инструкции для руководителя.

## Slide 6
РУКОВОДИТЕЛЬ
Как открыть интерфейс
ТРИ ШАГА
1. Открыть браузер: Chrome, Edge или Яндекс.Браузер
2. Перейти по адресу: http://<адрес>/app/
3. Для демонстрации на компьютере: http://localhost:5180
Сверху — логотип «Объектив», выбор проектов, тема, кнопка «Тех. режим»
«Объектив» · инструкция пользователя
6/20
Notes: Тёмная тема по умолчанию, светлая включается кнопкой.

## Slide 7
РУКОВОДИТЕЛЬ
Главный экран — портфель объектов
ЧТО ВИДНО
Список объектов, отсортированный ПО ПРОБЛЕМНОСТИ
Сверху — самые проблемные; беспроблемные не мешают
Цвет и метка статуса у каждого объекта
Контакты ответственных и легенда — внизу
ЧТО ДЕЛАТЬ
Нажать на объект — откроется его карточка
Кнопка «Проекты» — закрепить нужные объекты
Статус портфеля понятен за 30 секунд
«Объектив» · инструкция пользователя
7/20
«Объектив» · инструкция пользователя
8/20
Notes: Перечислить вкладки; пояснить, что «План/Факт» — основной экран.

## Slide 8
РУКОВОДИТЕЛЬ
Вкладки карточки объекта
Вкладка
Что показывает
Когда смотреть
План / Факт
Работы, заявленный и подтверждённый факт, замечания
Основной рабочий экран
Календарь
Дни работ: план, факт, простои. День / неделя / месяц
Сверить сроки и простои
Камеры / CV
Кадры, найденная техника, рамки детекции
Что именно видела камера
Методология
Откуда вердикт и как посчитан
Объяснить или оспорить
Риск
Оценка риска объекта 0–100 и составляющие
Понять серьёзность
Карта
Зоны площадки и техника на плане
Пространственная картина
«Объектив» · инструкция пользователя
8/20

## Slide 9
РУКОВОДИТЕЛЬ
Статусы и цвета (наблюдение)
Статус
Цвет
Что делать
Работа идёт
зелёный
Ничего
Только ресурсы
жёлтый
Спросить причину простоя
Ничего не обнаружено
красный
Запросить подтверждение до акта
Недостаточно данных
серый
Проверить камеру / объём. Вердикта нет
Не проверяется
серый
Описать признаки или поставить камеру
Решено вручную
синий
—
Цвет зависит только от камеры и никогда — от отчёта или сроков.
«Объектив» · инструкция пользователя
9/20
Notes: «Не проверяется» и «недостаточно данных» — серые, это честные статусы.

## Slide 10
РУКОВОДИТЕЛЬ
Карточка замечания — три оси
ТРИ НЕЗАВИСИМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ
ПЛАН НА СЕГОДНЯ = прошедшие рабочие дни / все рабочие дни этапа
ЗАЯВЛЕНО = процент, который проставил подрядчик
ПОДТВЕРЖДЕНО = дни, где камера видела работу / прошедшие рабочие дни
РАЗРЫВ = заявлено − подтверждено (метка при разрыве ≥ 20 п.п.)
Единицы разные: объём (%) и дни наблюдения не складываются в одну шкалу
«Объектив» · инструкция пользователя
10/20
«Объектив» · инструкция пользователя
11/20
Notes: Цикл: Новое → Просмотрено → Запрос отправлен → Закрыто (с исходом).

## Slide 11
РУКОВОДИТЕЛЬ
Жизненный цикл замечания
Исход
Смысл
Что происходит
Подтвердилось
Подрядчик не доказал объём
Остаётся красным + удержание по КС-2
Объяснено подрядчиком
Фотоотчёт, работы вне обзора
Синий «решено вручную»
Ложное срабатывание
Ошибка детектора
Кадры в датасет, «решено вручную»
Нет ответа
Подрядчик молчит 2 суток
Остаётся красным + метка эскалации
«Объектив» · инструкция пользователя
11/20

## Slide 12
РУКОВОДИТЕЛЬ
Простои без вины подрядчика
ЕСЛИ ПРОСТОЙ ПОДТВЕРЖДЁН ДОКУМЕНТОМ
Погода, доступ не дан, проектная документация, материалы заказчика,
смежные работы, технологический перерыв и другие внешние причины
→ день становится СЕРЫМ и исключается из расчёта
Без документа — статус «требует подтверждения»
«Объектив» · инструкция пользователя
12/20
Notes: Справедливость: не наказываем за то, что не зависит от подрядчика.

## Slide 13
РУКОВОДИТЕЛЬ
Технический режим (служебный)
КНОПКА «ТЕХ. РЕЖИМ»
Показывает панель API: /health, /photos, /api/foreman/*
Рамки детекции окрашиваются по уверенности
Появляется JSON ответа сервера
Обычному пользователю не нужен — для демонстрации и отладки
«Объектив» · инструкция пользователя
13/20
Notes: Служебный режим. Не путать с обычной работой.

## Slide 14
ЧАСТЬ II
Прораб
Мобильное приложение: один тап — одно фото, работа без интернета
«Объектив» · инструкция пользователя
14/20
Notes: Переходим к инструкции для прораба.

## Slide 15
ПРОРАБ
Три принципа приложения
ПРОСТО И НАДЁЖНО
ОФЛАЙН-ПЕРВЫЙ — фото сохраняется на телефоне ДО любой отправки
МИНИМУМ ДЕЙСТВИЙ — один тап — одно фото, никаких обязательных форм
ПРОЗРАЧНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ — бригады видят принятые работы друг друга
«Объектив» · инструкция пользователя
15/20
Notes: Три принципа: офлайн, один тап, соревнование.

## Slide 16
ПРОРАБ
Как снять фото
ТРИ ШАГА
1. Открыть приложение, выбрать объект и работу из списка
2. Нажать кнопку съёмки и сфотографировать результат работы
3. Фото сразу сохраняется на телефоне; если есть интернет — уйдёт само
Неудачное фото — просто удалить и снять новое. Форма не нужна.
«Объектив» · инструкция пользователя
16/20
Notes: Подчеркнуть: никаких обязательных полей и текста.

## Slide 17
ПРОРАБ
Работа без интернета и что дальше
БЕЗ СВЯЗИ
Фотографировать можно всегда — даже в подвале
Фото копятся в очереди: сохранено → в очереди → отправлено
Появился интернет — приложение само досылает всё
Нажимать для отправки ничего не нужно
ЧТО ПРОИСХОДИТ ПОСЛЕ СЪЁМКИ
Твой тап → фото на телефоне
→ (интернет) нейросеть проверяет качество
→ руководитель оценивает
→ факт попадает в график работ
«Объектив» · инструкция пользователя
17/20
«Объектив» · инструкция пользователя
18/20
«Объектив» · инструкция пользователя
19/20
Notes: План действий для поддержки.

## Slide 18
СПРАВКА
Частые вопросы (FAQ)
Вопрос
Ответ
Система говорит, что работы нет, а мы работали
Камера видит только свою зону. Работы вне обзора — несите фотоотчёт: замечание закроется как «объяснено». Мало кадров — «недостаточно данных», вердикта нет
Что значит «ложное завершение»?
Заявлено 100 %, камера технику не видела. Выполнение НЕ ПОДТВЕРЖДЕНО — повод приложить доказательства
Почему день стал серым?
Либо простой по акту (исключён из расчёта), либо «не проверяется» (не было кадров)
Система следит за людьми?
Нет. Люди — вспомогательный признак. Приложение прораба мотивирует, а не контролирует
«Объектив» · инструкция пользователя
18/20

## Slide 19
СПРАВКА
Что делать, если что-то не работает
Симптом
Что делать
Фото не отправляется
Проверить интернет. Фото не потеряется — уйдёт, когда связь появится
Экран пустой / нет данных
Обновить страницу (F5) или проверить, что бэкенд доступен (/health)
Камера показывает не тот объект
Сообщить администратору — неверно закреплена зона
Статус кажется ошибочным
Открыть замечание и «Методологию» — видно, почему выставлен вердикт
«Объектив» · инструкция пользователя
19/20

## Slide 20
СПРАВКА
Словарь
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ
РАБОТА — строка календарного плана (этап / вид работ)
ЗОНА — территориальная привязка (захватка, этаж, ось)
ЗАЯВЛЕНО — процент, который поставил подрядчик
ПОДТВЕРЖДЕНО — доля дней, где камера видела работу
ЛОЖНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ — заявлено 100 %, камерой не подтверждено
НЕ ПРОВЕРЯЕТСЯ — честный статус: система этого не видела
ОСЬ — одно из трёх измерений: наблюдение / отчётность / сроки
«Объектив» · инструкция пользователя
20/20
Notes: Финальный слайд инструкции. При необходимости распечатать как памятку.